**Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования на территории Пермского края**

Социально-психологическое тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования на территории Пермского края осуществляется в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях», Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 20.02.2020 г. № 239 «Об утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях высшего образования», на основании Приказа Министерства образования и науки Пермского края от 27.08.2020 № 26-01-06-276 «Об утверждении Регламента проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Пермского края», Приказа Министерства образования и науки Пермского края от 31.08.2020 № 26-01-06-287 «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Пермского края, в 2020-2021 учебном году».

Региональным оператором социально-психологического тестирования на территории Пермского края является ГБКПУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

Организация социально-психологического тестирования осуществляется в соответствии с календарным планом мероприятий по подготовке и проведению социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Пермского края на 2020-2021 учебный год, утвержденным Министерства образования и науки Пермского края от 31.08.2020 № 26-01-06-287 «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, а также образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Пермского края, в 2020-2021 учебном году».

**Мероприятия, проведенные в период с 10 августа по 27 октября 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за проведение |
| 1 | Определение лиц, ответственных за организацию и проведение СПТ в органах управления образованием городских округов (муниципальных районов или муниципальных округов) Пермского края | До 4 сентября 2020 года | 1. Создан реестр образовательных организаций, расположенных на территории Пермского края. 2. Создан реестр специалистов органов управления образований городских округов (муниципальных районов или муниципальных округов) Пермского края, отвечающих за организацию и проведение социально-психологического тестирования. |
| 2 | Определение лиц, ответственных за организацию и проведение СПТ, составов Комиссий, обеспечивающих организационно-техническое сопровождение СПТ в образовательных организациях | До 4 сентября 2020 года | 1. Создан реестр специалистов, образовательных организаций, отвечающих за организацию и проведение социально-психологического тестирования. |
| 3 | Обучение ответственных за организацию и проведение СПТ в органах управления образованием городских округов (муниципальных районов или муниципальных округов) Пермского края и в образовательных организациях по вопросам единой методики СПТ, организации и проведения процедуры СПТ | До 4 сентября 2020 года | 1. 18 августа 2020 года состоялся вебинар для руководителей образовательных организаций Пермского края «Организация и проведение социально-психологического тестирования на территории Пермского края в 2020-2021 учебном году» (353 участника). 2. 25 августа 2020 года состоялся вебинар для специалистов, ответственных за организацию социально-психологического тестирования в муниципальных органах управления образованием и образовательных организациях Пермского края «Единая методика социально-психологического тестирования. Организация и проведение процедуры социально-психологического тестирования» (391 участник). 3. Всем зарегистрированным участникам вебинаров, специалистам, ответственным за организацию и проведение социально-психологического тестирования, направлены ссылки на видеозапись вебинара, презентационные материалы, методические материалы по организации и проведению социально-психологического тестирования. 4. Разработаны и направлены в образовательные организации Пермского края методические рекомендации для руководителей ОО и алгоритмы подготовки и проведения социально-психологического тестирования, проекты приказов по обеспечению социально-психологического тестирования. |
| 4 | Обучение ответственных за организацию и проведение СПТ в органах управления образованием городских округов (муниципальных районов или муниципальных округов) Пермского края и в образовательных организациях по вопросам организации информационно-разъяснительной работы с законными представителями и мотивационной работы с обучающимися | 01-10 сентября 2020 года | 1. 4 сентября 2020 года состоялся вебинар для специалистов, ответственных за организацию социально-психологического тестирования в муниципальных органах управления образованием и образовательных организациях Пермского края «Организация информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) и мотивационной работы с обучающимися для предупреждения отказов от участия в социально-психологическом тестировании» (289 участников). 2. Всем зарегистрированным участникам вебинара, специалистам, ответственным за организацию и проведение социально-психологического тестирования, направлены ссылки на видеозапись вебинара, презентационные материалы, методические материалы по организации информационной и мотивационной кампании, формы информированного согласия на участие в социально-психологическом тестировании. 3. Разработаны и направлены специалистам образовательных организаций примерные тексты мотивационных бесед с родителями и обучающимися. |
| 5 | Разработка и направление в образовательные организации методических рекомендаций по предупреждению отказов от участия в СПТ, организации и проведению процедуры СПТ | До 4 сентября 2020 года | Разработаны и направлены специалистам образовательных организаций примерные тексты мотивационных бесед с родителями и обучающимися. |
| 6 | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с законными представителями и обучающимися в образовательных организациях, получение письменных информированных согласий на участие в СПТ | 01-15 сентября 2020 года | Проведены текущие консультации специалистов образовательных организаций, отвечающих за организацию и проведение социально-психологического тестирования. |
| 7 | Обучение специалистов, ответственных за организацию и проведение СПТ в образовательных организациях по использованию электронной системы ЕМ СПТ | 15-16 сентября 2020 года | 1. 21-26 сентября 2020 года осуществлена регистрация образовательных организаций на онлайн платформе проведения социально-психологического тестирования. 2. Специалистам образовательных организаций, отвечающим за организацию и проведение социально-психологического тестирования направлены текстовые и видео инструкции по внесению сведений на онлайн платформу для тестированию, получению паролей и логинов для обучающихся, запуску и проведению процедуры социально-психологического тестирования. 3. Проведены текущие консультации специалистов образовательных организаций, отвечающих за организацию и проведение социально-психологического тестирования. |
| 8 | Разработка и направление в образовательные организации методических рекомендаций по использованию электронной системы СПТ | 15-16 сентября 2020 года | 1. Разработан и направлен в образовательные организации пошаговый алгоритм по организации тестирования с применением онлайн платформы. |
| 9 | Издание распорядительных актов о проведении СПТ в образовательных организациях, составление и утверждение поименных списков обучающихся, участвующих в СПТ, составление и утверждение расписания СПТ в образовательной организации, согласно графика прохождения СПТ | До 20 сентября 2020 года | 17-22 сентября 2020 года проведен мониторинг готовности образовательных организаций к социально-психологическому тестированию (готовность информированных согласий/отказов, готовность приказов с поимёнными списками обучающихся, готовность расписания социально-психологического тестирования, наличие технической возможности проведения социально-психологического тестирования с использованием онлайн платформы) |
| 10 | Внесение сведений о количестве обучающихся, подлежащих СПТ, количестве обучающихся, оформивших отказ от СПТ, формирование паролей и логинов для СПТ | До 30 сентября 2020 года | Руководители образовательных организаций, ответственные за СПТ в образовательных организациях |
| 11 | Проведение добровольного социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций | 28 сентября –  01 ноября 2020 года | Руководители образовательных организаций, ответственные за СПТ в образовательных организациях, члены Комиссии, обеспечивающей организационно-техническое сопровождение СПТ в образовательных организациях |
| 12 | Направление актов передачи результатов тестирования в образовательной организации в органы управления образованием городских округов (муниципальных районов или муниципальных округов) Пермского края | В течение 3 рабочих дней, с момента проведения тестирования | Руководители образовательных организаций |
| 13 | Направление актов передачи результатов тестирования муниципальных районов и городских округов в Министерство образования и науки Пермского края | В течение рабочих 3 дней, с момента окончания тестирования, согласно графика проведения СПТ | Руководители органов управления образованием городских округов (муниципальных районов или муниципальных округов) Пермского края |
| 14 | Обработка и анализ результатов СПТ, подготовка итогового акта результатов СПТ в Пермском крае и его передача в Министерство образования и науки Пермского края | 01-20 ноября 2020 года | Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» |
| 15 | Направление итогового акта результатов СПТ в Пермском крае в Министерство здравоохранения Пермского края для организации профилактически медицинских осмотров. Информирование Антинаркотической комиссии Пермского края о результатах тестирования для планирования дополнительных мер по профилактике немедицинского потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ | До 01 декабря 2020 года | Министерство образования и науки Пермского края |
| 16 | Определение перечня краевых площадок с максимальной выраженностью риска употребления ПАВ для организации пролонгированной помощи и фокусированного сопровождения | До 15 декабря 2020 года | Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» |
| 17 | Информирование органов управления образованием городских округов (муниципальных районов или муниципальных округов) Пермского края и руководителей образовательных организаций о результатах СПТ | До 30 декабря 2020 года | Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» |
| 18 | Разработка и предоставление методических рекомендаций специалистам образовательных организаций по организации профилактической работы по результатам ЕМ СПТ | До 30 декабря 2020 года | Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» |
| 19 | Корректировка планов деятельности образовательных организаций и программ по вопросу профилактики немедицинского потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ с учетом результатов социально-психологического тестирования | До 30 января 2021 года | Руководители органов управления образованием городских округов (муниципальных районов или муниципальных округов) Пермского края, руководители образовательных организаций |
| 20 | Проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | По графику Министерства здравоохранения Пермского края | Руководители органов управления образованием городских округов (муниципальных районов или муниципальных округов) Пермского края, руководители образовательных организаций |
| 21 | Реализация планов деятельности образовательных организаций и программ по профилактике немедицинского потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ | Февраль-май 2021 года  (по плану органов управления образованием городских округов (муниципальных районов или муниципальных округов) Пермского края, образовательных организаций) | Руководители органов управления образованием городских округов (муниципальных районов или муниципальных округов) Пермского края, руководители образовательных организаций, Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» |
| 22 | Анализ эффективности реализованных планов деятельности образовательных организаций и программ по профилактике немедицинского потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ в образовательных организациях. Направление отчета в органы управления образованием городских округов (муниципальных районов или муниципальных округов) Пермского края | До 10 июня 2021 года | Руководители образовательных организаций |
| 23 | Анализ эффективности реализованных планов деятельности в городских округах (муниципальных районах или муниципальных округах) Пермского края и программ по профилактике немедицинского потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ в образовательных организациях. Направление отчета в Министерство образования и науки Пермского края и Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | До 18 июня 2021 года | Руководители органов управления образованием городских округов (муниципальных районов или муниципальных округов) Пермского края |
| 24 | Анализ эффективности реализованных планов деятельности образовательных организаций и программ по профилактике немедицинского потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ на территории Пермского края. Формирование отчета для мониторинга организации профилактической работы. | До 01 июля 20201 года | Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» |